## 缺陷列表
缺陷ID | 缺陷标题 | 所属模块 | 严重程度 | 优先级 | 发现阶段 | 发现版本 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 | 修复说明 | 回归结果 | 发现方式 | 发现时间
DEF-001 | 请求 Content-Type 非 application/json 时，服务端返回 500/50000 而不是 415/41500 | 全局异常处理 | 中 | P1 | 接口冒烟测试 | v1.0.0（首次构建） | 1. 启动后端服务 2. 用 Content-Type: application/octet-stream 向 POST /api/auth/login 发送 JSON 请求体 3. 观察响应 | HTTP 415，业务码 41500，提示「请求 Content-Type 不支持，请使用 application/json」 | HTTP 500，业务码 50000，提示「服务器内部错误」，日志中抛出 HttpMediaTypeNotSupportedException | 已关闭 | 在 GlobalExceptionHandler 中新增 HttpMediaTypeNotSupportedException 处理，并补充业务码 41500（ResultCode.MEDIA_TYPE_NOT_SUPPORTED） | 回归通过：newman 集合中 162 个请求 446 条断言全部通过 | 自研冒烟脚本 + newman | 2026-09-19
DEF-002 | 同一买家重复下单返回 40903（商品不可交易），业务码与提示信息不准确 | 订单管理 | 中 | P1 | 接口冒烟测试（订单流程） | v1.0.0（首次构建） | 1. 买家对商品 A 下单（商品被锁定为交易中） 2. 同一个买家再次对商品 A 提交订单 3. 观察返回的业务码与提示 | HTTP 409，业务码 40901，提示「你已对该商品下过订单，请勿重复提交」 | HTTP 409，业务码 40903，提示「商品当前不可交易（当前状态：交易中）」，无法区分「重复提交」和「被别人抢先下单」两种场景 | 已关闭 | 调整 OrderService.create 中的校验顺序：先判断同一买家是否存在进行中的订单（40901），再判断商品状态（40903） | 回归通过：重复下单返回 409/40901，其他买家购买锁定商品返回 409/40903 | 自研冒烟脚本 | 2026-09-19
DEF-003 | 公开接口路径参数类型错误时返回 401/40101，而不是 400/40001 | 认证拦截器 / 接口健壮性 | 中 | P1 | 接口测试（newman 集合执行） | v1.0.0（首次构建） | 1. 匿名访问 GET /api/products/abc 2. 匿名访问 GET /api/users/abc 3. 观察响应 | HTTP 400，业务码 40001，提示参数不合法（路径参数 id 类型转换失败） | HTTP 401，业务码 40101，提示「未登录或登录已过期」，把参数类型错误误判成未登录 | 已关闭 | 重写 AuthInterceptor.isPublicApi 的路径匹配规则：/api/products/{任意单段}（mine 除外）与 /api/users/{任意单段}[/products] 均视为匿名可访问 | 回归通过：/api/products/abc 与 /api/users/abc 均返回 400/40001 | newman 批量执行 | 2026-09-19

## 缺陷统计
统计维度 | 分类 | 数量
按模块 | 全局异常处理 | 1
按模块 | 订单管理 | 1
按模块 | 认证拦截器 / 接口健壮性 | 1
按严重程度 | 中 | 3
合计 | 全部缺陷 | 3
关闭率 | 已关闭 / 全部 | 100%

## 缺陷模板
字段 | 填写说明
缺陷ID | 如 DEF-004，按提交顺序编号
缺陷标题 | 一句话描述「在什么条件下做什么操作，出现什么错误」
所属模块 | 注册登录 / 商品发布与管理 / 搜索收藏 / 订单管理 / 消息通知 / 管理端
严重程度 | 严重（主流程不可用/数据错误）、中（功能受限或有替代路径）、轻微（提示文案/样式）
优先级 | P0 立即修复 / P1 本迭代修复 / P2 计划修复 / P3 可延后
复现步骤 | 编号列出最小复现步骤，含账号、数据、操作顺序
预期结果 | 依据需求/接口文档应有的表现
实际结果 | 实际观察到的表现，附状态码/业务码/截图路径
状态 | 新建 → 处理中 → 已解决 → 已验证 → 已关闭（可重开）
回归结果 | 回归版本 + 回归结论 + 证据（报告/截图路径）