## 缺陷列表
缺陷ID | 缺陷标题 | 所属模块 | 严重程度 | 优先级 | 发现阶段 | 发现版本 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 | 修复说明 | 回归结果 | 发现方式 | 发现时间
cat_B_01 | 分类展示模块多出需求未定义的筛选控件，拖动后弹出后端参数异常并导致整个分类展示功能崩溃 | 分类 | 高 | P0 | 功能测试 | v1.0.0 | 1、打开平台首页，查看页面上方的分类栏 2、看到分类标签右侧多出排序下拉框、价格筛选滑块和「重置」按钮（需求 REQ-CAT-01 未定义该控件） 3、拖动价格筛选滑块 4、观察页面弹出的提示信息与分类栏状态 5、继续点击分类栏中的任意分类标签 | 首页展示 6 个分类（教材书籍、数码电子、生活用品、服饰鞋包、运动户外、其他闲置），按排序值升序，分类栏只包含需求定义的分类标签，不出现需求之外的筛选控件 | 分类栏右侧存在需求未定义的排序下拉框、价格筛选滑块和「重置」按钮；拖动滑块后页面直接弹出后端异常原文「请求参数不合法：Method parameter 'minPrice': Failed to convert value of type 'java.lang.String' to required type 'java.math.BigDecimal'; Character N is neither a decimal digit number, decimal point, nor "e" notation exponential mark.」；此后分类展示模块整体崩溃，点击分类栏的任意按钮都持续弹出同一报错，筛选与排序操作全部不可用 | 未提交 |  |  | 执行功能测试发现

## 缺陷统计
统计维度 | 分类 | 数量
按模块 | 分类 | 1
按严重程度 | 高 | 1
按优先级 | P1 | 1
合计 | 全部缺陷 | 1
关闭率 | 已关闭 / 全部 | 0%

## 缺陷模板
字段 | 填写说明
缺陷ID | 如 DEF-004，按提交顺序编号
缺陷标题 | 一句话描述「在什么条件下做什么操作，出现什么错误」
所属模块 | 注册登录 / 商品发布与管理 / 搜索收藏 / 订单管理 / 消息通知 / 管理端
严重程度 | 严重（主流程不可用/数据错误）、中（功能受限或有替代路径）、轻微（提示文案/样式）
优先级 | P0 立即修复 / P1 本迭代修复 / P2 计划修复 / P3 可延后
复现步骤 | 编号列出最小复现步骤，含账号、数据、操作顺序
预期结果 | 依据需求/接口文档应有的表现
实际结果 | 实际观察到的表现，附状态码/业务码/截图路径
状态 | 新建 → 处理中 → 已解决 → 已验证 → 已关闭（可重开）
回归结果 | 回归版本 + 回归结论 + 证据（报告/截图路径）