## 缺陷列表
缺陷ID | 缺陷标题 | 所属模块 | 严重程度 | 优先级 | 发现阶段 | 发现版本 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 状态 | 修复说明 | 回归结果 | 发现方式 | 发现时间
search_B_01 | 搜索关键词中间带空格时不做处理，输入「Ja Va」搜不到任何商品 | 搜索 | 中 | P2 | 功能测试 | v1.0.0 | 1、打开平台首页 http://localhost:8080 2、在顶部搜索框输入「Ja Va」（英文单词中间插入 1 个空格） 3、点击【搜索】按钮 4、查看结果计数与商品列表 5、清空后输入「JaVa」再搜索一次，对比两次结果 | 关键词中间的空格应与前后空格一样被忽略，搜索结果与无空格的「JaVa」一致，命中《Java 程序设计》第 3 版 | 输入「Ja Va」时页面提示「全部商品 · 关键词「Ja Va」· 共 0 件」并展示「没有找到符合条件的商品，换个筛选条件试试」；去掉中间空格后同一关键词返回 1 件，两次结果不一致。接口 GET /api/products?keyword=Ja Va 返回 total=0，keyword=JaVa 返回 total=1；后端仅对关键词做首尾去空格（trim），中间空格作为字面量参与 LIKE 匹配 | 未提交 |  |  | 执行功能测试发现
search_B_02 | 搜索关键词中的 % 与 _ 未转义，被当作通配符使用，输入「%」返回全部在售商品 | 搜索 | 中 | P2 | 功能测试 | v1.0.0 | 1、打开平台首页 2、在搜索框输入「%」并点击【搜索】 3、查看结果计数与商品列表，与在售商品总数对比 4、把关键词换成「_」重复一次 5、再输入「ja%a」观察匹配结果 6、参照测试计划 3.4.1「特殊字符输入」与 3.4.4 待确认项 Q-01 判定 | 特殊字符按字面匹配：输入「%」「_」不应命中任何商品；页面不报错、不返回异常数据（测试计划 3.4.1：`%`、`_`、单引号 → 页面不报错、不返回异常数据） | 输入「%」返回全部 20 件在售商品（等于在售商品总数），输入「_」同样返回 20 件；输入「ja%a」命中《Java 程序设计》第 3 版，说明关键词被直接拼进 LIKE 模式参与通配匹配（SQL：p.title LIKE CONCAT('%', #{keyword}, '%')），属「返回异常数据」。该现象与测试计划 3.4.4 待确认项 Q-01 一致，建议判定为缺陷并明确特殊字符处理规则 | 未提交 |  |  | 执行功能测试发现
search_B_03 | 搜索特殊字符处理规则不一致：单引号按字面匹配，% 与 _ 按通配符匹配 | 搜索 | 轻微 | P3 | 功能测试 | v1.0.0 | 1、打开平台首页 2、依次输入「'」「ja'a」「%」「_」并搜索 3、记录四次结果的命中条数与页面提示 4、核对同一类特殊字符的处理规则是否一致 | 同类特殊字符遵循统一规则（统一按字面匹配，或统一转义后按字面匹配），页面均不报错、不返回异常数据 | 「'」与「ja'a」返回 0 件且无报错（按字面匹配），而「%」与「_」返回全部 20 件（按通配符匹配），同类输入的处理规则不一致；对应测试点梳理中标记为异常的「5.3 输入'」节点 | 未提交 |  |  | 执行功能测试发现

## 缺陷统计
统计维度 | 分类 | 数量
按模块 | 搜索 | 3
按模块 | 收藏 | 1
按严重程度 | 中 | 3
按严重程度 | 轻微 | 1
按优先级 | P2 | 3
按优先级 | P3 | 1
合计 | 全部缺陷 | 4
关闭率 | 已关闭 / 全部 | 0%

## 缺陷模板
字段 | 填写说明
缺陷ID | 如 DEF-004，按提交顺序编号
缺陷标题 | 一句话描述「在什么条件下做什么操作，出现什么错误」
所属模块 | 注册登录 / 商品发布与管理 / 搜索收藏 / 订单管理 / 消息通知 / 管理端
严重程度 | 严重（主流程不可用/数据错误）、中（功能受限或有替代路径）、轻微（提示文案/样式）
优先级 | P0 立即修复 / P1 本迭代修复 / P2 计划修复 / P3 可延后
复现步骤 | 编号列出最小复现步骤，含账号、数据、操作顺序
预期结果 | 依据需求/接口文档应有的表现
实际结果 | 实际观察到的表现，附状态码/业务码/截图路径
状态 | 新建 → 处理中 → 已解决 → 已验证 → 已关闭（可重开）
回归结果 | 回归版本 + 回归结论 + 证据（报告/截图路径）